## 任务分工
| 姓名 | 任务分工
组长 | 冯传亮 | 设计文档，项目架构设计，医院管理员功能及相关的数据库设计
组员 | 唐震 | 系统管理员功能及相关的数据库设计，项目测试
| 胡洁 | 前台页面，医院专家功能及相关的数据库设计
| 朱忠腾 | 需求分析，患者环节功能及相关的数据库设计
| 张国伟 | 美工UI设计及资料的收集，PPT设计

## 项目开发计划
项目开发计划
周次 |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
第12周 （10.30-11.3） | 任务 | 书写设计文档 | 书写设计文档 | 书写设计文档 | 书写设计文档
完成情况
第13周 （11.6-11.10） | 任务 | 设计文档评审 | 设计文档评审 | 设计文档评审 | 设计文档评审
完成情况
第14周 （11.13-11.17） | 任务 | 美工UI设计 | 美工UI设计 | 美工UI设计 | 美工UI设计
完成情况
第15周 （11.20-11.24） | 任务 | 前台设计 | 前台设计 | 前台设计 | 前台设计
完成情况
第16周 （11.27-12.1） | 任务 | 系统管理员设计 | 系统管理员设计 | 系统管理员设计 | 系统管理员设计
完成情况
第17周 （12.4-12.8） | 任务 | 医院管理员设计 | 医院管理员设计 | 医院管理员设计 | 医院管理员设计
完成情况
第18周 （12.11-12.15） | 任务 | 医院专家设计 | 医院专家设计 | 医院专家设计 | 医院专家设计
完成情况
第19周 （12.18-12.22） | 任务 | 项目预演示 | 项目预演示 | 项目预演示 | 项目预演示
完成情况
第20周 （12.25-12.30） | 任务 | 项目评估 | 项目评估 | 项目评估 | 项目评估
完成情况